## Sheet1
Inicio	Fin	Tarea	Etiqueta
18-03-2024	19-03-2024	ExploraciónyPlanificacióndeEstrategia	Claudio
19-03-2024	19-03-2024	PresentacióndePropuestayAsignaciónRolesenGitparada,de,mlydevops.	Grupo
19-03-2024	20-03-2024	Comprensióndelasituaciónactual	Sebastian-Issac
19-03-2024	20-03-2024	PlanteodeKPIs	Byron-Duvan
19-03-2024	21-03-2024	ReformulacióndeEstrategiayPlanificación	Grupo
19-03-2024	22-03-2024	EDAPrevio	Claudio
19-03-2024	22-03-2024	StackTécnologico	Grupo
19-03-2024	22-03-2024	Objetivosyalcance	Grupo
22-03-2024	24-03-2024	EDAFinal	Byron-Duvan
22-03-2024	25-03-2024	ModeloRelacionalenDW	Claudio
24-03-2024	25-03-2024	ETL Documentacion	Sebastian-Issac
24-03-2024	25-03-2024	EDA Final Interpretación	Byron-Duvan
25-03-2024	27-03-2024	AutomatizaciónconAirflow	Claudio
25-03-2024	29-03-2024	SemanaSanta	Henry
01-04-2024	22-04-2024	Plazodeentrega	Henry
01-04-2024	07-04-2024	Reportes/Dashboards	Duvan-Herlin
01-04-2024	07-04-2024	KPI	Sebastian
01-04-2024	07-04-2024	Modelos de ML	Claudio -Byron
02-04-2024	03-04-2024	Validación del Modelo	Claudio-Byron
03-04-2024	04-04-2024	Implementación de Modelos de ML en Producción	Claudio-Byron
04-04-2024	05-04-2024	Documentación	Byron-Issac
05-04-2024	06-04-2024	Capacitación y Documentación para Usuarios Finales	Claudio-Byron
06-04-2024	07-04-2024	Pruebas de Integración y Despliegue Continuo	Claudio
07-04-2024	08-04-2024	Gestión de Riesgos y Planificación de Contingencias	Sebastian
08-04-2024	09-04-2024	Últimos Ajustes y Revisiones	Grupo
09-04-2024	10-04-2024	Preparación para Entrega	Grupo
10-04-2024	22-04-2024	Evaluación Final y Entrega del Proyecto	Grupo